## 附件1
附件1
2020年度中央专项彩票公益金有关市县名单
市 名 | 县 名
大同市 | 天镇县
广灵县
忻州市 | 宁武县
静乐县
偏关县
临汾市 | 大宁县
永和县
吕梁市 | 兴 县
临 县
石楼县
岚 县
方山县
中阳县

## 附件2
附件
吕梁市（临县）中央专项彩票公益金绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央专项彩票公益金
中央主管部门 |  |  | 国务院扶贫办
地方主管部门 |  |  | 省扶贫办 |  | 资金使用单位 | 县扶贫办
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数 （A） | 全年执行数 (B) |  | 执行率 (B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1000 | 1000 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 1000 | 1000 |  | 100%
地方资金
其他资金
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 发展香菇625万棒，实现食用菌产值5625万元，带动全县1100余户贫困户依靠产业致富 |  |  |  | 625万棒香菇菌棒年产香菇948万斤，年产值达5685万元，解决全县闲散劳动力1250余个，带动1100户贫困户脱贫致富。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际 完成值 | 未完成原因 和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目资金执行率 |  | ≥90% | 100%
|  | 质量指标 | 项目建设内容调整涉及资金额度 |  | 0万元 | 0万元
|  |  | 贫困户知晓度 |  | ≥95分 | 98分
|  | 时效指标 | 县级实施方案批复和省级资金使用计划下达间隔的天数 |  | 60天 | 90天 | 原因：为保证项目择优选取，给贫困户带来收益，规划过程较长。措施：进一步加强项目库建设，储备足够的产业项目；同时加强项目入库前期论证把关，确保资金下达后，能够及时安排项目，及时开工，及时让群众受益，确保资金高效使用。
|  | 社会效益 指标 | 受益贫困人口数量 |  | 2700人 | 2700人
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 贫困户满意度 |  | ≥95分 | 98分
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求。支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时。绝对值直接累加计算。相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。资金使用单位分别按照。100%-80%。80%-60%。60%-0%。合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时。按照资金额度加权平均计算。