## Sheet1
临县转移支付区域（临县湫水河灌区节水配套改造项目一期工程） 绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付(项目)名称 |  |  | 临县湫水河灌区节水配套改造项目一期工程
中央主管部门 |  |  | 水利部
地方主管部门 |  |  | 吕梁市水利局 |  | 实施单位 | 临县水利事业发展中心
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 600 | 600 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 600 | 600 |  | 100%
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 目标1：东二干工程建设内容有滚水坝修复1座、配套2套闸门及启闭机和1座闸房、清淤维护现有渠道5368米,新建100米顶管跨路段、大口井1座; 目标2：西三干主要建设内容有新建5208米DN350pe管道工程及配套管道建筑物、清淤渠道工程3476米并配套渠道建筑物; 目标3：分水口安装量水设施17套;配套自动化控制系统1套 |  |  |  | 目标1：东二干工程建设内容有滚水坝修复1座、配套2套闸门及启闭机和1座闸房、清淤维护现有渠道3450米,新建大口井1眼，并配套潜水泵1台; 目标2：西三干主要建设内容有新建人字闸坝1座，铺设5071米DN350pe管道工程及配套管道建筑物、清淤渠道工程3500米并配套渠道建筑物; 目标3：分水口安装计量设施28套，配套自动化控制系统1套
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 东二干灌区改造面积 |  | 2121亩 | 2121亩
|  |  | 西三干灌区改造面积 |  | 3711亩 | 3711亩
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 公开招投标率 |  | 100% | 100%
|  |  | 设计及施工符合现行的国家有关水利规程、规范和行业标准率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）开工时间 |  | 2020-06-01 | 2020-06-07
|  |  | 项目（工程）完工时间 |  | 2021-04-01 | 2021-04-20
|  |  | 投入使用时间 |  | 2021-04-20 | 2021-04-20
|  | 成本指标 | 亩均投资 |  | 343元 | 343元
|  |  | 建设总成本 |  | 200万元 | 200万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 新增粮食生产能力 |  | 28.37万公斤 | 28.37万公斤
|  | 社会效益 指标 | 受益人数 |  | 4820人 | 4820人
|  | 生态效益指标 | 新增工程性节水能力 |  | 77.2万m3 | 77.2万m3
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | ≥10年 | ≥10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 95%
说明 | 无
注：1.其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。