## Sheet1
绩效目标申报表
2021年度
项目名称 |  |  | 临县三交镇薛家圪台-罗家山道路建设工程项目
主管部门及代码 |  |  | 临县三交镇人民政府 |  | 实施单位 |  | 中地寅岗建设集团有限公司
项目属性 |  |  | 新增项目 |  | 项目期 |  | 一年
项目资金 （万元） |  |  | 实施期资金总额： | 142 | 年度资金总额： |  | 142
|  |  | 市县（区）财政资金 | 142 | 市县（区）财政资金 |  | 142
|  |  | 单位自筹 | 0.0 | 单位自筹 |  | 0.0
项目概况 |  |  | 在脱贫攻坚期间，为有效推进罗家山产权制度改革，实现村集体经济增加、村民增收、贫困户脱贫摘帽及后续产业发展巩固脱贫成果，镇党委决定实施薛家圪台-罗家山道路建设项目工程。
立项依据 |  |  | 镇党委会议记录。
项目设立必要性 |  |  | 该项目的实施，一方面可有效加快罗家山产权制度改革步伐，另一方面可为村民提供便利的交通条件，确保农用物资顺利进村，农产品顺利外运，实现村集体经济增加，村民增收目标。
保证项目实施的 制度、措施 |  |  | 1、由村委分管领导负责，严格按照要求落实责任。 2、由有资质的工队组织实施，确保将项目建设落到实处。
项目实施计划 |  |  | 在一年内完成路基工程和路面工程。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 在保证施工安全的条件下，合理组织人员、机械，8月底前完成路基工程和防排水路面工程。 |  |  |  |  | 高质量完成路基工程和防排水及路面工程。
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 挖土方 | 14859m³ |  | 数量指标 | 挖土方 | 14859m³
|  |  | 挖石方 | 26235m³ |  |  | 挖石方 | 26235m³
|  |  | 水泥混凝土面层 | 11722.14㎡ |  |  | 水泥混凝土面层 | 11722.14㎡
|  |  | 波形钢板护栏 | 2396m |  |  | 波形钢板护栏 | 2396m
|  |  | 浆砌挡土墙 | 1096.9m |  |  | 浆砌挡土墙 | 1096.9m
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% |  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 100% |  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 100%
|  |  | 设备设施配置及时率 | 100% |  |  | 设备设施配置及时率 | 100%
| 效益指标 | 经济效益 | 村民收益平均提高 | 5% |  | 经济效益 | 村民收益平均提高 | 5%
|  |  | 带动村民经济收入 | >=300元 |  |  | 带动村民经济收入 | >=300元
|  | 社会效益 | 受益建档立卡贫困人口数 | 218人 |  | 社会效益 | 受益建档立卡贫困人口数 | 218人
|  |  | 受益行政村数量 | >=10个 |  |  | 受益行政村数量 | >=10个
|  | 可持续 影响指标 | 使用年限 | >=10年 |  | 可持续 影响指标 | 使用年限 | >=10年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 相关人员满意度（%） | >=95% |  | 服务对象 满意度指标 | 相关人员满意度（%） | >=95%
负责人： | 高宁 |  | 经办人： | 张顺玉 | 联系电话： | 15934010169 | 填报日期： | 2022-01-20

## Sheet2
临县县级预算部门（单位）整体支出绩效自评表
（2021）年度
部门（单位）名称 | 临县三交镇人民政府 |  |  | 下属单位个数 |  |  | 39
整体支出规模 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 执行率
| 资金来源 ： （1）财政拨款 |  | 142万元 |  | 142万元 |  | 100%
（2）其他资金
资金结构： （1）基本支出
| （2）项目支出 |  | 142万元 |  | 142万元
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年完成情况
分 解 目 标 自 评
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 自评 得分 | 偏差 原因 分析
投入 管理 指标 | 30 | 预算编审管理 | 根据财政管理工作绩效考核 相关办法规定填报 |  | 142万元 | 5
|  | 预算执行管理 |  |  | 142万元 | 5
|  | 部门结转结余资金管理 |  |  | 142万元 | 5
|  | 预算绩效管理 |  |  | 142万元 | 5
|  | 预决算信息公开管理 |  |  | 是 | 3
|  | 财政监督管理 |  |  | 是 | 3
|  | 政府采购管理 |  |  | 是 | 3
|  | 资产管理 |  |  | 全部 | 1
产出指标 | 25 | 数量指标 | 挖土方 | 14859m³ | 14859m³ | 3
|  |  | 挖石方 | 26235m³ | 26235m³ | 3
|  |  | 水泥混凝土层面 | 11722.14㎡ | 11722.14㎡ | 3
|  |  | 波形钢板护栏 | 2396m | 2396m | 3
|  |  | 浆砌挡土墙 | 1096.9m | 1096.9m | 3
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 98% | 1 | 绿化不足
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 100% | 95% | 1 | 石路基超计划
|  |  | 设备设施配置及时率 | 100% | 95% | 1 | 阴雨天过多
|  | 成本指标 | 机械、人工、资料等 | 99.4 | 106.5 | 2
|  | 定性指标 | 定性指标分级描述 | 按设计标准执行 | 是 | 2
效果指标 | 35 | 经济效益指标 | 村民收益平均提高 | 5% | 5.5% | 10
|  | 社会效益指标 | 受益行政村数量 | 10 | 10 | 8
|  | 生态效益指标 | 道路两旁植树量 | 520株 | 485株 | 8 | 石路基长
|  | 定性指标 | 定性指标分级描述 | 按设计标准完成 | 是 | 8
满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥95% | ≥98% | 10
填报人：张顺玉 |  |  | 单位负责人：高宁
注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼 综合指标。

## Sheet3
临县县级预算部门（单位）整体支出绩效监控表
（2021年度）
填报部门（单位）：三交镇人民政府 | [13 empty] | 金额单位：万元
基本情况 |  |  | 部门单位名称 | 三交镇人民政府 |  |  |  |  | 监控时点 |  | 上工作业时间在工程实施路段全程监控
预算执行情况 |  |  |  | 年初预算数 |  | 追加预算数 |  | 1-8月执行数 |  |  | 1-8月执行率 |  | 全年 | 预算结转
|  |  | 年度资金总额： | 142
其中：本年一般公共预算拨款
其他资金
目标完成情况 |  |  | 年度预算目标 |  |  |  |  | 具体完成情况
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 1-8月 执行情况 | 全年预计 完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可行性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费 保障 | 制度 保障 | 人员 保障 | 硬件 条件 保障 | 其他 | 原因 说明 | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 挖土方 | 14859m³ | 12000m³ | 14859m³ | [6 empty] | √
|  |  | 挖石方 | 26235m³ | 20000m³ | 26235m³ | [6 empty] | √
|  |  | 水泥混凝土层面 | 11722.14㎡ | 3500㎡ | 11722.55㎡ | [6 empty] | √
|  |  | 波形钢板护栏 | 2396m | 1000m | 2396m | [6 empty] | √
|  |  | 浆砌挡土墙 | 1096.9m | 700m | 1096.9m | [6 empty] | √
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 90%% | 98% | [6 empty] | √
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 100% | 96%% | 95% |  |  |  |  | √ | 长时间阴雨 |  | √
|  |  | 设备设施配置及时率 | 100% | 98%% | 95% | [6 empty] | √
|  | 成本指标 | 机械、人工、资料等 | 99.4 | 70 | 106.5 | [6 empty] | √
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 村民收益平均提高 | 5% | 1% | 5% | [6 empty] | √
|  | 社会效益 指标 | 受益行政村数量 | 10 | 2 | 10 | [6 empty] | √
|  | 生态效益指标 | 道路两旁植树 | 520 | 0 | 520 | [6 empty] | √
|  | 可持续影响 指标 | 使用年限 | >=10年 | >=10年 | >=10年 | [6 empty] | √
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | [6 empty] | √
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## Sheet4
临县县级预算部门（单位）整体支出绩效自评表
（ ）年度
部门（单位）名称 |  |  |  | 下属单位个数
整体支出规模 |  |  | 全年预算 数 |  | 全年执行数 |  | 执行率
资金来源 ： （1）财政拨款
（2）其他资金
资金结构： （1）基本支出
（2）项目支出
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  | 全年完成情况
分 解 目 标 自 评
一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年 完成值 | 自评 得分 | 偏差 原因 分析
投入 管理 指标 | 30 | 预算编审管理 | 根据财政管理工作绩效考核 相关办法规定填报
预算执行管理
部门结转结余资金管理
预算绩效管理
预决算信息公开管理
财政监督管理
政府采购管理
资产管理
产出指标 | 25 | 数量指标 | 内容1：
内容2：
......
|  | 质量指标 | 内容1：
内容2：
......
|  | 时效指标 | 内容1：
内容2：
......
成本指标
|  | 定性指标 | 定性指标分级描述
效果指标 | 35 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 定性指标 | 定性指标分级描述
满意度指标 | 10 | 满意度指标
填报人： |  |  | 单位负责人：
注：上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。