附件3

防止返贫监测帮扶全面排查“百日攻坚”

春季行动实施方案

为深入贯彻党的二十大精神和中央一号文件、中央农村工 作会议精神，按照省、市、县乡村振兴局部署要求，强化防止返贫监测帮扶、坚决防止规模性返贫，扎实开展防止返贫监测帮扶全面排查“百日攻坚”春季行动，特制定本实施方案。

一、攻坚目标

对全乡15个行政村和易地搬迁集中安置点全部农户开展全面排查，重点解决监测对象识别、帮扶、风险消除过程中存在的应纳未纳，帮扶措施不及时不精准，风险消除不规范等问题。将存在返贫致贫风险的农户全部纳入监测范围，进一步强化精准施策，稳定消除风险，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。

二、具体任务

(一)排查监测对象应纳尽纳情况。以2023年监测范围指导线7100元为参考，全面排查农户实际生活状况，包括收入情况、“三保障”和饮水安全状况、刚性支出情况，以及就医、上学、产业、就业等方面存在的实际困难和潜在风险。将2022年以来监测对象未纳、少纳的村作为排查重点区域；将收入低于7100元、“三保障”和饮水安全动态保障存在短板弱项的农户，新冠病毒感染对生活影响较大的农户，新识别和新申请的低保户，因病、因残、因学等刚性支出较大的农户作为重点排查群体。排查发现存在返贫致贫风险的农户要全部及时纳入监测范围，真正做到应纳尽纳。

(二)排查帮扶措施落实情况。排查所有未消除风险监测对象是否落实10天内制定帮扶计划、15天内采取针对性帮扶措施，是否已确定帮扶责任人。重点排查有劳动能力的监测对象是否落实了产业就业等开发式帮扶措施，医疗、教育等方面存在大额刚性支出的监测对象是否落实针对性帮扶措施等。对落实帮扶措施不及时、不精准、不全面，以及帮扶效果不明显的监测对象，要重新研判，重新制定落实针对性帮扶措施。

(三)排查已消除风险监测对象稳定情况。对所有已标注“风险消除”监测对象开展“回头看”,重点排查收入是否持续稳定超过监测范围指导线，“三保障”及饮水安全是否持续巩固，家庭是否有大额刚性支出(包括教育、医疗支出等)导致生活困难的情况，是否达到风险消除标准且稳定半年以上等。对风险消除不稳定的监测户进行回退处理；对标注风险消除后又出现返贫致贫风险的，按照识别认定程序重新纳入监测范围。

三、进度安排

(一)全面排查(3月10日前)。各村以片统筹开展工作，片长组织乡村干部、驻村干部、大学生村官、乡村网格员等基层力量，按节点、分步骤对在村农户、集中安置点、在外务工农户进行排查，将符合条件及时纳入监测对象。对在村和易地搬迁集中安置点常住的农户全面入户排查，确保不落一户、不漏一人；对已外出务工、上门排查确实存在困难的农户，要通过电话、微信等方式实现排查全覆盖，确保没有盲区、不留死角。基层干部在排查过程中，要主动向农户宣传防返贫监测帮扶相关政策，不断提升群众对政策的知晓度。

(二)履行程序(3月25日前)。要根据入户排查工作进度，同步履行监测对象识别程序。入户核查、信息比对、村内评议、乡审核、县级审定等环节可压茬推进，高效履行，确保15天内完成监测对象识别认定，25天内落实针对性帮扶措施，每个监测对象都要确定结对帮扶责任人，“一对一”开展帮扶，并在全国防止返贫监测子系统中完成信息录入和修正。经排查，发现需开展监测对象“风险消除回退”的，以乡镇为单位向乡村振兴局提出书面申请。

(三)定期调度(3月30日前)。各村要每两周上报工作调度表(附件1-4,统计周期从方案印发之日起)。全面总结排查工作，梳理存在的困难问题，制定下一步工作计划，形成总结报告，经村支书、主任审定后，上报乡乡村振兴办公室。

四、 组织保障

(一)压实工作责任。乡村振兴办公室要做好统筹协调工作，要切实履职尽责，乡村干部、大学生村官、驻村第一书记和工作队员等基层工作人员要进村入户、认真细致开展排查，确保不落一户、不漏一人。

(二)强化督导调度。乡政府成立玉坪乡村振兴督导组，建立督导调度工作制度，适时督导、定期调度，确保排查工作有序开展。要做好过程管控，及时帮助基层解决工作中存在的实际问题。玉坪乡村振兴督导组定期对各村工作进度进行通报。

(三)统筹推进工作。各村要将集中排查工作与防止因疫返贫致贫监测帮扶工作统筹安排、一体推进，把需要进村入户开展的工作任务整合打包、统一部署、集中开展，避免重复进村入户，提高效率，减轻负担。

联络人：任碧珠 17835412492

附件：3-1.新增监测对象统计表

3-2.需要回退监测对象统计表

3-3.未消除风险监测对象帮扶措施统计表

3-4.重点排查工作开展情况统计表

附件3-1

新增监测对象统计表

填报单位： 村委会 (盖章)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 合计 | | 脱贫不稳定户 | | 边缘易致贫户 | | 突发严重困难户 | |
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |
| 县合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-2

需要回退监测对象统计表

填报单位： 村委会 (盖章)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 合计 | | 脱贫不稳定户 | | 边缘易致贫户 | | 突发严重困难户 | |
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |
| 县合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-3

未消除风险监测对象帮扶措施统计表

填报单位： 村委会 (盖章)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 未消除风险总数 | | 排查帮扶  措施不及时数量 | | 整改帮扶  措施不及时数量 | | 排查帮扶  措施不精准数量 | | 整改帮扶  措施不精准数量 | | 排查帮扶  成效不明显数量 | | 整改帮扶  成效不明显数量 | |
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |
| 县合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3-4

**全面排查工作开展情况统计表**

填报单位： 村委会 (盖章)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 排查村个数 | 农户总数 | | 排查农  户数量 | | 参与排查工作人员情况 | | | | | | | |
| 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 总人数 | 县直部 门人数 | 乡镇干 部人数 | 村干部 人数 | 驻村干 部人数 | 乡村医 生人数 | 网格员 人数 | 帮扶 责任人 人数 |
| 市合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：参与排查工作人员身份有重合的，只选一种身份。