## Sheet1
2025年第一批衔接推进乡村振兴补助资金使用计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 资金性质 | 项目类型 | 项目实施单位 | 项目地点 | 项目规模 | 2025年投资计划及筹资方式 |  |  | 衔接资金来源 | [5 empty] | 建设周期 |  | 绩效目标 | 项目责任单位 | 责任人 | 备注
[7 empty] | 总投资 | 筹入其他资金 | 衔接资金 | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 列支文件 | 开始时间 | 结束时间
合 计 | [6 empty] | 33271 | 0 | 33271 | 0 | 23103 | 10168 | 0 | 0
一 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | [5 empty] | 14484.11 | 0 | 14484.11 | 0 | 10077.71 | 4406.4 | 0 | 0
（一） | 教育帮扶 | [5 empty] | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0
1 | 雨露计划补助 | 新建 | 直补到户 | 临县农业农村局 | 全县23乡镇 | 2025-2026年接受中职中技、高职教育的贫困学生雨露计划资助工作，每人每学年补助3000元，预计资助7000名。 | 1800 |  | 1800 |  | 1800 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 对2023-2024年接受中职中技、高职教育的贫困学生应补尽补。 | 临县农业农村局 | 高翠文
（二） | 农村安全饮水工程 | [5 empty] | 930 | 0 | 930 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0
1 | 白文集中供水工程 | 新建 | 基础设施 | 临县农村饮水安全工程建设领导组 | 白文镇白文 | 安装DN280输水干管2400米，修建管理站一座、铺设配水管3200米，修建阀室控制室一座，控制井25座。受益人口4005人。 | 230.5624 |  | 230.5624 |  | 230.5624 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障用水安全，稳定供水服务，受益人口9420人，其中建档立卡脱贫人口2505人。 | 临县水利局 | 陈绍文
2 | 杨寨供水保障项目 | 新建 | 基础设施 | 临县农村饮水安全工程建设领导组 | 城庄镇杨寨 | 修建280米深井一眼，受益人口2218人。 | 32.6632 |  | 32.6632 |  | 32.6632 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障用水安全，稳定供水服务，受益人口1278人，其中建档立卡脱贫人口370人。 | 临县水利局 | 陈绍文
3 | 姚家山供水保障项目 | 新建 | 基础设施 | 临县农村饮水安全工程建设领导组 | 玉坪乡姚家山 | 修建井台一座，安装扬水管960米，架设输电线路500米，受益人口137人。 | 27.5103 |  | 27.5103 |  | 27.5103 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障用水安全，稳定供水服务，受益人口574人，其中建档立卡脱贫人口113人。 | 临县水利局 | 陈绍文
4 | 冯家山供水保障工程 | 新建 | 基础设施 | 临县农村饮水安全工程建设领导组 | 大禹乡冯家山 | 修建350米深井一眼，井台一座，受益人口365人。 | 40.6158 |  | 40.6158 |  | 40.6158 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障用水安全，稳定供水服务，受益人口2140人，其中建档立卡脱贫人口754人。 | 临县水利局 | 陈绍文
5 | 火燎坡供水保障项目 | 新建 | 基础设施 | 临县农村饮水安全工程建设领导组 | 大禹乡火燎坡 | 修建330米深井一眼、机泵房两座、消毒阀室一座、50立方米蓄水池一座；安装扬水管路126米。受益人口942人。 | 58.4925 |  | 58.4925 |  | 58.4925 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障用水安全，稳定供水服务，受益人口942人，其中建档立卡脱贫人口274人。 | 临县水利局 | 陈绍文
6 | 田家山供水保障项目 | 新建 | 基础设施 | 临县农村饮水安全工程建设领导组 | 三交镇田家山 | 维修水源井一眼，安装扬水管1000米，受益人口635人。 | 18.658 |  | 18.658 |  | 18.658 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障用水安全，稳定供水服务，受益人口1756人，其中建档立卡脱贫人口487人。 | 临县水利局 | 陈绍文
7 | 张家圪垛供水保障项目 | 新建 | 基础设施 | 临县农村饮水安全工程建设领导组 | 碛口镇张家圪垛 | 铺设配水管路1000米，修建分水阀井10座，受益人口939人。 | 16.1215 |  | 16.1215 |  | 16.1215 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障用水安全，稳定供水服务，受益人口937人，其中建档立卡脱贫人口292人。 | 临县水利局 | 陈绍文
8 | 张家港供水保障项目 | 新建 | 基础设施 | 临县农村饮水安全工程建设领导组 | 碛口镇张家港 | 铺设配水管3400米，入户管路15200米，分水阀井30座。套受益人口258人。 | 52.5476 |  | 52.5476 |  | 52.5476 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障用水安全，稳定供水服务，受益人口600人，其中建档立卡脱贫人口191人。 | 临县水利局 | 陈绍文
9 | 马家圪垛供水保障项目 | 新建 | 基础设施 | 临县农村饮水安全工程建设领导组 | 碛口镇马家圪垛 | 安装水表65块，受益人口96人 。 | 0.455 |  | 0.455 |  | 0.455 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障用水安全，稳定供水服务，受益人口1460人，其中建档立卡脱贫人口451人。 | 临县水利局 | 陈绍文
10 | 化成供水保障项目 | 新建 | 基础设施 | 临县农村饮水安全工程建设领导组 | 安家庄乡化成 | 修建大口井一眼、机泵房一座、50m3蓄水池一座；安装DN50钢管330米、DN63配水管800米，水表阀井64座。受益人口600人。 | 166.4505 |  | 166.4505 |  | 166.4505 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障用水安全，稳定供水服务，受益人口802人，其中建档立卡脱贫人口278人。 | 临县水利局 | 陈绍文
11 | 小腿沟供水保障项目 | 新建 | 基础设施 | 临县农村饮水安全工程建设领导组 | 丛罗峪镇小腿沟 | 修建200m3蓄水池一座，铺设配水管1000米，受益人口330人。 | 28.3 |  | 28.3 |  | 28.3 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障用水安全，稳定供水服务，受益人口2064人，其中建档立卡脱贫人口724人。 | 临县水利局 | 陈绍文
12 | 薛家焉应急供水保障项目 | 新建 | 基础设施 | 临县农村饮水安全工程建设领导组 | 曲峪镇薛家焉 | 维修水源井一座，修建护井坝27米，受益人口104人。 | 42.4893 |  | 42.4893 |  | 42.4893 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障用水安全，稳定供水服务，受益人口1664人，其中建档立卡脱贫人口361人。 | 临县水利局 | 陈绍文
13 | 贺家洼供水保障项目 | 新建 | 基础设施 | 临县农村饮水安全工程建设领导组 | 石白头乡贺家洼 | 修建大口井一眼，机泵房一座，50m3蓄水池一座，消毒阀井一座；安装DN50钢管1380米，DN50PE管100米。受益人口325人。 | 46.8978 |  | 46.8978 |  | 46.8978 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障用水安全，稳定供水服务，受益人口706人，其中建档立卡脱贫人口202人。 | 临县水利局 | 陈绍文
14 | 董家沟供水保障项目 | 新建 | 基础设施 | 临县农村饮水安全工程建设领导组 | 青凉寺乡董家沟 | 修建水源井一眼，泵房一座，安装配水管1900米，受益人口296人。 | 45.2971 |  | 45.2971 |  | 45.2971 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障用水安全，稳定供水服务，受益人口887人，其中建档立卡脱贫人口349人。 | 临县水利局 | 陈绍文
15 | 白家里供水保障项目 | 新建 | 基础设施 | 临县农村饮水安全工程建设领导组 | 兔坂镇白家里 | 新建50m3高位蓄水池1座、安装配水管路2200米、分水阀井20座、水表安装117套，受益人口242人。 | 43.159 |  | 43.159 |  | 43.159 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障用水安全，稳定供水服务，受益人口742人，其中建档立卡脱贫人口70人。 | 临县水利局 | 陈绍文
16 | 苗家焉供水保障项目 | 新建 | 基础设施 | 临县农村饮水安全工程建设领导组 | 兔坂镇苗家焉 | 铺设配水管路2000米、修建分水阀井25座、受益人口580人。 | 42.85 |  | 42.85 |  | 42.85 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障用水安全，稳定供水服务，受益人口1259人，其中建档立卡脱贫人口238人。 | 临县水利局 | 陈绍文
17 | 张羊峁村应急供水保障项目 | 新建 | 基础设施 | 临县农村饮水安全工程建设领导组 | 克虎镇张羊峁 | 新建大口井1座、护岸29.5米、泵房1座、安装配水管300米，受益人口257人。 | 36.93 |  | 36.93 |  | 36.93 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障用水安全，稳定供水服务，受益人口1199人，其中建档立卡脱贫人口410人。 | 临县水利局 | 陈绍文
（三） | 易地扶贫搬迁后续扶持 | [5 empty] | 310 | 0 | 310 | 0 | 110 | 200 | 0 | 0
1 | 湫水柏林苑安置点“微菜园”项目 | 新建 | 产业发展 | 城庄镇人民政府 | 城庄镇东柏村 | 流转土地30余亩，购买蔬菜幼苗、幼苗保护罩、打水井、购买水管、水泵、变平器、平衡阀、防虫害、加高周边围栏、水、电费、租赁机建平地、平整路面。 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有利于安置点居民方便饮食，丰富居民菜篮子，降低生活成本，提高生活质量。受益人口4424人，其中建档立卡脱贫人口3297人。 | 城庄镇人民政府 | 李肖军
2 | 元蓓花园移民安置点帮扶车间配套建设项目 | 新建 | 产业发展 | 木瓜坪乡人民政府 | 木瓜坪乡榆林村 | 元蓓花园移民安置点帮扶车间租赁费 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 促进居民就业增收，实现稳定收益 | 木瓜坪乡人民政府 | 李鹏
3 | 欣阳小区易地扶贫搬迁集中安置点配套公共服务设施补短项目 | 新建 | 基础设施 | 安业乡人民政府 | 安业乡欣阳社区 | 社区综合公共服务设施配套建设 | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 完善社区服务功能，提升居民生活品质，增强社区凝聚力，保障设施长效 | 安业乡人民政府 | 张五旺
（四） | 金融扶贫 | [5 empty] | 1915.23 | 0 | 1915.23 | 0 | 1915.23 | 0 | 0 | 0
1 | 金融扶贫小额信贷贷款贴息 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 全县23乡镇 | 按照应放尽放的原则计划发放小额信贷2亿元，进行金额贴息 | 1915.23 |  | 1915.23 |  | 1915.23 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 对建档立卡已脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭） 获得的小额扶贫信用贷款应贴尽贴。 | 临县农业农村局 | 高翠文
（五） | 就业帮扶 | [5 empty] | 7622.88 | 0 | 7622.88 | 0 | 5322.48 | 2300.4 | 0 | 0
1 | 2024年度脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助 | 新建 | 补贴类 | 临县人社局 | 全县23乡镇 | 200元/月/人的标准给予6个月稳岗补助 | 2221.32 |  | 2221.32 |  | 497.32 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 对全县省内和省外务工6个月以上人员补助1200元/人，带动18511人增收，促进就业稳定 | 临县人社局 | 林涛
[12 empty] | 1724 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
2 | 2025年度脱贫劳动力外出务工就业和帮扶车间务工就业稳岗补助 | 新建 | 补贴类 | 临县人社局 | 全县23乡镇 | 200元/月/人的标准给予6个月稳岗补助 | 2101.56 |  | 2101.56 |  | 1525.16 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 对全县省内和省外务工6个月以上人员补助1200元/人，带动17513人增收，促进就业稳定 | 临县人社局 | 林涛
[12 empty] | 576.4 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 |  | 临县人社局 | 林涛
3 | 一次性交通补贴 | 新建 | 直补到户 | 临县农业农村局 | 全县23乡镇 | 一次性交通补贴 | 3300 |  | 3300 |  | 3300 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 对全县省内和省外务工人员发放一次性交通补贴应补尽补，惠及脱贫人口58366余人，减轻县外务工脱贫劳动力交通费负担。 | 临县农业农村局 | 高翠文
（六） | 产业帮扶 | [5 empty] | 1906 | 0 | 1906 | 0 | 0 | 1906 | 0 | 0
1 | 脱贫人口发展特色产业 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 全县23乡镇 | 脱贫人口发展特色产业 | 687 |  | 687 |  |  | 687 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 促进1374人增收，带动区域发展 | 临县农业农村局 | 高翠文
2 | 高质量庭院经济发展奖补 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 全县23乡镇 | 高质量庭院经济发展奖补 | 1219 |  | 1219 |  |  | 1219 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 促进2438人增收，激发农户发展家庭种养等产业，盘活闲置资源 | 临县农业农村局 | 高翠文
二 | 衔接推进乡村振兴 | [5 empty] | 18454.18 | 0 | 18454.18 | 0 | 12798.26 | 5655.92 | 0 | 0
（一） | 产业振兴 | [5 empty] | 15728.06 | 0 | 15728.06 | 0 | 11972.26 | 3755.8 | 0 | 0
1 | 红枣产业 | [5 empty] | 1210 | 0 | 1210 | 0 | 825 | 385 | 0 | 0
（1） | 红枣产业提质增效 | 新建 | 产业发展 | 临县红枣产业服务中心 | 红枣主产区乡镇 | 红枣产业提质增效 | 460 |  | 460 |  | 460 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 通过改良红枣品种、升级种植技术，实现产业增收与品牌升级 | 临县红枣产业服务中心 | 李建军
（2） | 红枣经济林提质增效工程 | 新建 | 产业发展 | 临县红枣产业服务中心 | 红枣主产区乡镇 | 红枣经济林提质增效工程 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 以点带面辐射带动全县产业发展 | 临县红枣产业服务中心 | 李建军
（3） | 红枣设备补助 | 新建 | 产业发展 | 临县红枣产业服务中心 | 红枣主产区乡镇 | 对临县富翔红枣专业合作社购买的红枣加工设备等予以相应的补助 | 15 |  | 15 |  | 15 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 提高合作社的生产效率与产品品质，降低生产成本，增强市场竞争力 | 临县红枣产业服务中心 | 李建军
（4） | 闲置资源盘活助力红枣加工项目 | 新建 | 产业发展 | 曲峪镇人民政府 | 曲峪镇开阳村 | 旧村委改造400平方米并购置红枣筛选、清洗、烘干等生产加工设备1套，将闲置的旧村委改造成具有生产功能的现代化红枣加工车间。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 盘活闲置资源，提升加工效能，带动周边居民增收 | 曲峪镇人民政府 | 王永跃
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（5） | 红枣产业提质增效 | 新建 | 产业发展 | 县红枣产业服务中心 | 枣区乡镇 | 试点实施“一户田”模式，主要用于修剪、施肥、耕地、喷药等。 | 290 |  | 290 |  |  | 290 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 通过改良红枣品种、升级种植技术，实现产业增收与品牌升级 | 县红枣产业服务中心 | 李建军
（6） | 红枣产业提质增效 | 新建 | 产业发展 | 县红枣产业服务中心 | 枣区乡镇 | 大枣改良（含酸枣），栽植补助1.2元/个，大枣嫁接接穗1.5元/个。 | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 通过改良红枣品种、升级种植技术，实现产业增收与品牌升级 | 县红枣产业服务中心 | 李建军
（7） | 红枣产业提质增效 | 新建 | 产业发展 | 县红枣产业服务中心 | 枣区乡镇 | 对收购临县枣叶的企业、公司予以补贴。 | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 吸收当地劳动力就业，降低企业收购成本，提升收购积极性，促进产业链良性发展 | 县红枣产业服务中心 | 李建军
2 | 食用菌产业 | [5 empty] | 6250 | 0 | 6250 | 0 | 6221.4 | 28.6 | 0 | 0
（1） | 香菇种植与加工项目 | 新建 | 产业发展 | 青凉寺乡人民政府 | 青凉寺乡槐树坪村 | 升级改造24个出菇棚为四季棚，购置2套烘干机等设备 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025年3月 | 2025年12月 | 带动1038人增收，提升生产效能。 | 青凉寺乡人民政府 | 白轩育
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（2） | 废弃菌棒回收补助项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 全县 | 废弃菌棒回收4468万棒，每棒补助0.2元 | 880 |  | 880 |  | 880 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 废弃菌棒的回收不仅为菇农带来了额外的收益，而且激发了菇农们自觉保护 生态环境的积极性，实现经济效益和生态效益的双赢。 | 临县农业农村局 | 高翠文
|  |  | 产业发展 | 临县农业农村局 |  |  | 13.6 |  | 13.6 |  |  | 13.6 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 废弃菌棒的回收不仅为菇农带来了额外的收益，而且激发了菇农们自觉保护 生态环境的积极性，实现经济效益和生态效益的双赢。 | 临县农业农村局 | 高翠文
（3） | 食用菌菌棒补助项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 全县 | 2024年前修建菌棚种植菌棒2000万棒，每棒补助0.8元； | 1600 |  | 1600 |  | 1600 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 确定临县食用菌主推品种，保证菌种质量，稳定菌种产量，增加农民收入，带动1000户农户增加收入，助推乡村振兴。 | 临县农业农村局 | 高翠文
（4） | 食用菌菌棒补助项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 全县 | 2024年前种植菌棒1500万棒，每棒补助0.8元；2025年新建食用菌棚种植菌棒500万棒，每棒补助1元； | 1700 |  | 1700 |  | 1700 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 确定临县食用菌主推品种，保证菌种质量，稳定菌种产量，增加农民收入，带动1000户农户增加收入，助推乡村振兴。 | 临县农业农村局 | 高翠文
（5） | 食用菌菌棒补助项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 全县 | 2024年前修建菌棚种植菌棒775万棒，每棒补助0.8元；种植平菇1500万每棒补助0.4元 | 1220 |  | 1220 |  | 1220 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 确定临县食用菌主推品种，保证菌种质量，稳定菌种产量，增加农民收入，带动1000户农户增加收入，助推乡村振兴。 | 临县农业农村局 | 高翠文
（6） | 食用菌菌种推广 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 全县 | 食用菌新品种推广750万棒，每棒补助0.1元 | 75 |  | 75 |  | 75 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 推动食用菌菌棒生产，提高食用菌收益。 | 临县农业农村局 | 高翠文
（7） | 枣木香菇关键技术提升 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 全县 | 制定枣木香菇行业标准，打造枣木香菇公共区域品牌。 | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 推广新型栽培技术，带动60人以上农户增收 | 临县农业农村局 | 高翠文
（8） | 蔬菜新品种新技术推广 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 城庄镇 | 蔬菜新品种新技术推广 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 通过集成优良品种贺新技术推广示范，探索出一套省工高效的标准种植模式，带动菜农绿 色发展，提质增效。 | 临县农业农村局 | 高翠文
（9） | 食用菌产业 | 新建 | 产业发展 | 县农业农村局 | 全县 | 1.水袋性温室棚：新建水袋恒温棚（新型零耗能柔性日光温室）每亩补贴20万元。拟城庄镇小马坊万丰枣木香菇园区、阳宇会富源种养专业合作社试验示范，分别完成5亩。2.对蔬菜日光温室棚改造成新型零耗能柔性高温日光温室，对内设被动式太阳能蓄热模块每平米补助400元。3.新建恒温养菌棚每亩补助8万元。4、旧棚维修按实际投入的30%予以补贴。5.种植菌棒：新建棚室并上架菌棒补助1元，2024前新建棚室2025年种植菌棒，每棒补助0.8元，种植平菇每棒补助0.4元。 | 576.4 |  | 576.4 |  | 576.4 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 推动食用菌菌棒生产，提高劳动生产率，提高食用菌收益。 | 县农业农村局 | 高翠文
3 | 畜牧产业 | [5 empty] | 1595 | 0 | 1595 | 0 | 718 | 877 | 0 | 0
（1） | 规模化蛋鸡养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 临县畜牧兽医服务中心 | 全县 | 新建鸡舍2500平方米 | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建成一批高标准蛋鸡养殖场，进一步提升我县蛋鸡规模化、集约化水平 | 临县畜牧兽医服务中心 | 陈侯平
（2） | 动物防疫社会化服务项目 | 新建 | 产业发展 | 临县畜牧兽医服务中心 | 全县 | 对全县规模以下养殖场开展防疫等相关服务 | 312.1 |  | 312.1 |  |  | 312.1 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 提高动物疫病，免疫抗体合格率，实现防疫数据实时动态监测 | 临县畜牧兽医服务中心 | 陈侯平
（3） | 水产养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 临县畜牧兽医服务中心 | 全县 | 购买鱼苗 | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 采购优质鱼苗，确保鱼苗投放成活率 | 临县畜牧兽医服务中心 | 陈侯平
（4） | 畜禽粪污治理项目 | 新建 | 产业发展 | 临县畜牧兽医服务中心 | 全县 | 建设粪污处理设施及设备 | 135.8245 |  | 135.8245 |  | 108 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 进一步减少养殖污染 | 临县畜牧兽医服务中心 | 陈侯平
[12 empty] | 27.8245 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（5） | 临县宋家圪台工厂化循环水养鱼项目 | 新建 | 产业发展 | 临县畜牧兽医服务中心 | 白文镇宋家圪台村 | 建成年出栏120万斤鱼的养殖场 | 200 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设标准化养殖场，带动农户增收 | 临县畜牧兽医服务中心 | 陈侯平
（6） | 蛋鸡养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 大禹乡人民政府 | 大禹乡刘家圪垯村 | 1.新建鸡棚一座和蛋库80平米一间； 2.建设自动化流水线设备配套设施一套。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建成高标准蛋鸡养殖场，进一步提升我县蛋鸡规模化、集约化水平 | 大禹乡人民政府 | 闫文瑞
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（7） | 蛋鸡养殖场建设项目 | 新建 | 产业发展 | 大禹乡人民政府 | 大禹乡后小峪村 | 1.新建鸡棚一座和蛋库80平米一间； 2.建设自动化流水线设备配套设施一套。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建成高标准蛋鸡养殖场，进一步提升我县蛋鸡规模化、集约化水平 | 大禹乡人民政府 | 闫文瑞
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（8） | 生猪养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 大禹乡人民政府 | 大禹乡康家塔村 | 1.生猪养殖场改建成1500平米； 2.建设粪池收、处理和排放系统一套； 3.消毒室一间，兽医室一间和一间翻新。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建成高标准生猪养殖场，进一步提升我县生猪规模化、集约化水平 | 大禹乡人民政府 | 闫文瑞
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（9） | 养殖产业补助项目 | 新建 | 产业发展 | 招贤镇人民政府 | 招贤镇段家塔 | 对肉牛、肉羊养殖配套设施建设进行补助 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设高标准肉牛、肉羊养殖厂，带动农户增收 | 招贤镇人民政府 | 林飞
（10） | 羊养殖合作项目 | 新建 | 产业发展 | 湍水头镇人民政府 | 湍水头镇中南沟村 | 1.新建猪舍1000平米； 2.隔离舍建设100平米； 3.饲料贮存仓库400平米； 4.新建办公用房200平米； 5.新建污水处理池500平米。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设高标准生猪养殖厂，带动农户增收 | 湍水头镇人民政府 | 刘凯
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（11） | 生猪项目 | 新建 | 产业发展 | 车赶乡人民政府 | 车赶乡神峪沟村 | 1.猪舍建设一间； 2.自动喂料系统一套； 3.清粪系统一套； 4.污水处理系统一套。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设高标准生猪养殖厂，带动农户增收 | 车赶乡人民政府 | 高杰
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（12） | 临县驴保种场建设项目 | 改扩建 | 产业发展 | 临县畜牧兽医服务中心 | 石白头乡石白头村 | 改扩建驴舍及附属设施 | 142.0755 |  | 142.0755 |  | 100 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设高标准驴厂，带动农户增收 | 临县畜牧兽医服务中心 | 陈侯平
[12 empty] | 42.0755 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（13） | 临县驴保种项目 | 新建 | 产业发展 | 临县畜牧兽医服务中心 | 石白头乡石白头村 | 购进临县驴及日常运营 | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保护驴群体数量，提高保种纯度，有效避免近亲繁殖 | 临县畜牧兽医服务中心 | 陈侯平
（14） | 黄河流域大闸蟹养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 临县畜牧兽医服务中心 | 丛罗峪镇郭家塔村 | 建成年出 栏大闸蟹20吨的养殖场 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设标准化大闸蟹养殖场，带动周边农户增收 | 临县畜牧兽医服务中心 | 陈侯平
（15） | 黄河大闸蟹养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 丛罗峪镇人民政府 | 丛罗峪镇郭家塔村 | 1.联合新建100亩养殖池； 2.900立方的冷冻库。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设标准化大闸蟹养殖场，带动周边农户增收 | 丛罗峪镇人民政府 | 李守祥
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（16） | 黄河大闸蟹养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 丛罗峪镇人民政府 | 丛罗峪镇刘家山村 | 1.联合新建100亩养殖池； 2.900立方的冷冻库。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设标准化大闸蟹养殖场，带动周边农户增收 | 丛罗峪镇人民政府 | 李守祥
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（17） | 黄河大闸蟹养殖项目 | 新建 | 产业发展 | 丛罗峪镇人民政府 | 丛罗峪镇柏岭集村 | 1.联合新建100亩养殖池； 2.900立方的冷冻库。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设标准化大闸蟹养殖场，带动周边农户增收 | 丛罗峪镇人民政府 | 李守祥
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（18） | 生态渔旅融合项目 | 新建 | 产业发展 | 曲峪镇人民政府 | 曲峪镇白道峪村 | 建设养鱼池、完善相关配套设施，包括打造功能完备的养殖场地3000平方米，配备周全的安全防护设施及舒适惬意的垂钓配套设施。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 建设生态鱼塘，休闲垂钓区等设施，提高渔业产值，带动周边农户增收 | 曲峪镇人民政府 | 王永跃
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
4 | 农业产业机械化 | [5 empty] | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
（1） | 丘陵山区农田宜机化改造 | 新建 | 产业发展 | 临县现代农业发展服务中心 | 涉及乡镇 | 丘陵山区农田宜机化改造1000亩。 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 丘陵山区农田宜机化改造1000亩 | 临县现代农业发展服务中心 | 陈顺
5 | 其他产业 | [5 empty] | 1540.22 | 0 | 1540.22 | 0 | 915 | 625.22 | 0 | 0
（1） | 农产品安全监测和品牌建设 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 全县 | 开展农产品质量监测600份次，打造农产品单品品牌及区域公用品牌建设 | 230 |  | 230 |  | 230 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 以全县优势特色产业为抓手，开展品牌建设，农产品质量安全，提升我县农产品产值，增加农产品附加值。 | 临县农业农村局 | 高翠文
（2） | 高产创建项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 雷家碛乡独路沟、白文镇中庄村、青凉寺董家沟 | 千亩高梁示范区2个，每个面积1000亩，玉米示范区3个，每个面积500亩，重点推广增施有机肥、配方肥和抗旱保水剂、绿色防控等。 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 提高示范区高粱、玉米产量，带动农户增收 | 临县农业农村局 | 高翠文
（3） | 大棚维修 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 白文镇庙坪村 | 维修钢架结构四季大棚3个，每个占地4亩，主要更换棉被，卷帘机、焊接断裂钢架，购买棚膜等 | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 提高大棚性能，带动农户增收 | 临县农业农村局 | 高翠文
（4） | 水厂改建项目 | 新建 | 产业发展 | 临泉镇人民政府 | 临泉镇后甘泉村 | 1.拆除旧厂房500㎡，30间； 2.硬化场地2000㎡； 3.打一口50m的深井； 4.修建6间。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 提高水厂生产效率，改善周边用水质量和稳定性，提升居民生活幸福感 | 临泉镇人民政府 | 高泽鹏
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（5） | 山西省世界银行贷款节水灌溉二期项目（临县阳坡水库灌区工程田间渠灌工程）水毁维修 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 白文镇阳坡村、李家湾村、吴家湾、铁芦沟村等 | 维修灌区水毁毛渠3.16公里，管道0.8公里，安装出水口保护装置等 | 85 |  | 85 |  | 85 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 恢复农田灌溉功能，增强罐区抵御洪涝、干旱等自然灾害的能力 | 临县农业农村局 | 高翠文
（6） | 大禹酒业有限公司项目 | 新建 | 产业发展 | 大禹乡人民政府 | 大禹乡前刘家庄村 | 1.原料仓集粉碎车间扩建； 2.5个酿造车间、成装车间及配套库房。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 带动周边居民就业，缓解区域就业压力，提高产能， | 大禹乡人民政府 | 闫文瑞
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（7） | 中药材种植项目 | 新建 | 产业发展 | 招贤镇人民政府 | 招贤镇贺家湾村 | 临县胜利林业开发有限责任公司在村内进行中药材规模化种植，规划种植800余亩，现已种植400余亩。主要通过统一种植中药材加工及销售获取收益，胜利林业公司按照股权固定年收益4万元左右返给村集体，带动村民就业。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 增加就业岗位，拉动当地中药材产业发展，带动农户增收 | 招贤镇人民政府 | 林飞
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（8） | 新能源充电站建设项目 | 新建 | 产业发展 | 湍水头镇人民政府 | 湍水头镇琵琶耳村 | 购置3个120kW直流快充桩，购置1个500kVA的变压器，硬化场地等其他配套设施。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 解决周边车主充电难的问题 | 湍水头镇人民政府 | 刘凯
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（9） | 打晾谷场项目 | 新建 | 产业发展 | 青凉寺乡人民政府 | 青凉寺乡青蒿焉村 | 硬化打晾谷场700平方米 | 28 |  | 28 |  |  | 28 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 为周边农户提供集中晾晒、脱离场地，避免粮食污染 | 青凉寺乡人民政府 | 白轩育
（10） | 杂粮加工项目 | 新建 | 产业发展 | 青凉寺乡人民政府 | 青凉寺乡谢家沟村 | 在村集体建设用地上修建300㎡厂房及仓储库；购置碾米机、色选机、包装机等设备。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 增加就业岗位，为村集体增加收入，带动周边产业发展，促进区域杂粮种植规模化、产业化 | 青凉寺乡人民政府 | 白轩育
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（11） | 小米加工项目 | 新建 | 产业发展 | 雷家碛乡人民政府 | 雷家碛乡刘家塔村 | 1.在原来一条流水线的基础上 扩建一条新的流水线； 2.在原有2000平米晒谷场的基础上，扩建1000平米。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 提高小米加工产能，增加就业岗位，带动周边农户种植 | 雷家碛乡人民政府 | 常伟艳
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（12） | 小米加工项目 | 新建 | 产业发展 | 雷家碛乡人民政府 | 雷家碛乡王家坪村 | 1.在原来一条流水线的基础上 扩建一条新的流水线； 2.在原有2000平米晒谷场的基础上，扩建1000平米。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 提高小米加工产能，增加就业岗位，带动周边农户种植 | 雷家碛乡人民政府 | 常伟艳
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（13） | 绿色杂粮种植 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 白文等乡镇，铁芦沟等村 | 谷子、高粱等杂粮种植5000亩 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 提升单产水平，示范带动马铃薯增产10%以上。 | 临县农业农村局 | 高翠文
（14） | 百合产业基地建设项目 | 新建 | 产业发展 | 玉坪乡人民政府 | 玉坪乡魏家湾 | 百合的引种和组培扩繁 | 30 |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 新增就业岗位，助力农户增收，推动区域特色农业升级 | 玉坪乡人民政府 | 高永龙
（15） | 洞天福地旅游产业园区配套设施建设 | 新建 | 产业发展 | 大禹乡人民政府 | 大禹乡刘家庄 | 洞天福地旅游产业园区配套设施建设 | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 提升游客游览便利性与体验感，增加就业岗位，促进经济发展 | 大禹乡人民政府 | 闫文瑞
（16） | 产业基地护坝建设项目 | 新建 | 产业发展 | 县农业农村局 | 车赶乡赵家塔村 | 护坝长度48m，排洪渠长35m。 | 7.22 |  | 7.22 |  |  | 7.22 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保护产业基地内农田、设施安全，降低洪涝灾害 | 县农业农村局 | 高翠文
（17） | 旅游重点村建设项目 | 续建 | 产业发展 | 碛口镇人民政府 | 碛口镇高家塔 | 高家塔村电缆入地新建工程（低压及配电台区） | 135 |  | 135 |  |  | 135 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 通过项目的实施，提升线路的传输能力，进一步完善农村功能，创造良好的人居环境，提高高家塔村旅游业服务水平。 | 碛口镇人民政府 | 李旭东
（18） | 旅游重点村建设项目 | 续建 | 产业发展 | 曲峪镇人民政府 | 曲峪镇开阳 | 项目规划总用地面积为275000平方米，总建筑面积为5139平方米。主体建筑为山居小院聚落区2623平方米、水岸生活聚落区1616平方米、公共服务区800平方米、公厕100平方米;建筑外立面改造3500平方米、绿化面积4500平方米、道路共1700平方米;及配套公共工程、市政工程及专项工程 | 300 |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 提升游客体验，增加就业岗位，带动村民增收 | 曲峪镇人民政府 | 王永跃
6 | 产业基地配套设施建设 | [5 empty] | 5007.84 | 0 | 5007.84 | 0 | 3285.36 | 1722.48 | 0 | 0
（1） | 临县2025年大中型淤地坝水毁应急维修工程 | 新建 | 产业发展 | 临县农村饮水安全工程建设领导组 | 涉及10个乡镇21个村 | 维修白文水泉沟等26座大中型淤地坝，确保淤地坝安全度汛，正常发挥工程效益 | 300 |  | 300 |  | 300 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效抵御自然灾害，保障下游群众、耕地安全，抵御洪灾损失风险 | 临县水利局 | 陈绍文
（2） | 南庄村千亩食用菌产业园区道路硬化项目 | 新建 | 产业发展 | 白文镇人民政府 | 白文南庄村 | 道路硬化长度350米，宽度3.5米，厚度18厘米 | 17 |  | 17 |  | 17 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 降低物流运输成本，保障产业全链条畅通 | 白文镇人民政府 | 王源远
（3） | 冷库建设项目 | 新建 | 产业发展 | 白文镇人民政府 | 白文南庄村 | 1.新建700平方米冷库； 2.采购冷库配套设施； 3.配套车间周边绿化、硬化、排水、供电、通讯、厕所等设施。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 延长农产品保鲜期，保障区域农产品稳定供应，新增就业岗位，带动周边农户增收 | 白文镇人民政府 | 王源远
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（4） | 千亩食用菌园区电力供给安装项目 | 新建 | 产业发展 | 城庄镇人民政府 | 城庄镇小马坊村、城庄村 | 安装变压器共计3800KVA及电杆等相关设施 | 122 |  | 122 |  | 122 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障园区不间断供电，助力年产量提升，新增就业岗位，带动周边农户增收 | 城庄镇人民政府 | 李肖军
（5） | 千亩食用菌园区排水设施建设项目 | 新建 | 产业发展 | 城庄镇人民政府 | 城庄镇小马坊村、城庄村 | 新建1.5m×1.5m排洪渠150米,0.8m×1m排洪渠390米，0.5m×0.6m排水渠280米 | 78 |  | 78 |  | 78 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 确保园区不受内涝影响，提升产品品质与质量 | 城庄镇人民政府 | 李肖军
（6） | 临县香菇种植产业污水应急处理建设项目 | 新建 | 产业发展 | 吕梁市生态环境局县分局 | 城庄镇小马坊村、白文镇曜头村、南庄村 | 建设污水管网20900米，检查井440座，蓄水池700立方，政府购买服务应急污水处理站3座 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 项目建成后有效防止污水直排污染土壤和水体，助力产业可持续发展 | 吕梁市生态环境局县分局 | 郭原
（7） | 小桥建设项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 城庄镇靳家沟 | 小桥建设 | 93.13 |  | 93.13 |  |  | 93.13 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 缩短周边村庄出行绕行距离，方便村民日常出行 | 临县农业农村局 | 高翠文
（8） | 挡墙建设项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 城庄镇刘家山村 | 浆砌片（块）石挡墙长273m | 136.88 |  | 136.88 |  |  | 136.88 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效抵御山体滑坡、泥石流等自然灾害，稳固边坡土壤，减少水土流失 | 临县农业农村局 | 高翠文
（9） | 产业基地道路硬化 | 新建 | 产业发展 | 木瓜坪乡人民政府 | 木瓜坪乡庄则上村 | 路线全长2.677km，厚16cm水泥混凝土面层6691.33m2。 | 79.9 |  | 79.9 |  |  | 79.9 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效解决雨季道路泥泞、车辆难行问题，避免因道路不畅导致的生产延误，保障产业基地内企业、农户生产经营连续性，助力年产值提升 | 木瓜坪乡人民政府 | 李鹏
（10） | 产业基地道路硬化项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 安业乡安业村 | 厚16cm水泥混凝土面层1698.3m2，φ50cm水泥管15m | 18.32 |  | 18.32 |  | 18.32 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效解决雨季道路泥泞、车辆难行问题，避免因道路不畅导致的生产延误，保障产业基地内企业、农户生产经营连续性，助力年产值提升 | 临县农业农村局 | 高翠文
（11） | 产业基地道路建设项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 玉坪乡玉坪村 | 厚16cm水泥混凝土面层2922.76m2 | 29.46 |  | 29.46 |  | 29.46 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效解决雨季道路泥泞、车辆难行问题，避免因道路不畅导致的生产延误，保障产业基地内企业、农户生产经营连续性，助力年产值提升 | 临县农业农村局 | 高翠文
（12） | 产业基地小桥建设项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 玉坪乡玉荐村 | 2-10m小桥 | 129.1 |  | 129.1 |  | 129.1 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 缩短周边道路出行绕行距离，方便企业出行，助力年产值提升 | 临县农业农村局 | 高翠文
（13） | 产业基地道路硬化项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 玉坪乡李家峁 | 路线全长1.819km，厚16cm混凝土面层6100.38m2，水泥混凝土拦水带1642m，φ50cm波纹管长42m，集水井2座，2-1.5m圆管涵长8m/1道，1-1m圆管涵长6m/1道， | 100.42 |  | 100.42 |  | 100.42 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效解决雨季道路泥泞、车辆难行问题，避免因道路不畅导致的生产延误，保障产业基地内企业、农户生产经营连续性，助力年产值提升 | 临县农业农村局 | 高翠文
（14） | 食用菌产业基地道路及排水建设项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 玉坪乡李家坡底村 | C30砼边沟总长330.5m，C30混凝土面层（厚18cm）+厚20cm砂砾垫层1122.7m2，C25片石混凝土挡墙长79m。 | 61.82 |  | 61.82 |  | 61.82 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效解决雨季道路泥泞、车辆难行问题，避免因道路不畅导致的生产延误，保障产业基地内企业、农户生产经营连续性，助力年产值提升 | 临县农业农村局 | 高翠文
（15） | 规模化蔬菜种植项目 | 新建 | 产业发展 | 玉坪乡人民政府 | 玉坪乡魏家湾村 | 新建蔬菜大棚6棚。每棚占地约1亩，共计10亩，大棚计划使用花架梁钢架热镀锌380椭圆管、2000克棉被，12sPE大棚覆膜等，每棚计划修建长70米，宽12米。 | 65 |  | 65 |  | 50 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障区域市场蔬菜稳定供应，平抑季节性菜价波动，满足周边居民日常需求 | 玉坪乡人民政府 | 高永龙
[12 empty] | 15 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（16） | 蛋鸡养殖产业基地化粪池改造项目 | 新建 | 产业发展 | 玉坪乡人民政府 | 玉坪乡李家塔村 | 蛋鸡养殖产业基地集中化粪池改造 | 38.28 |  | 38.28 |  | 38.28 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效消除蚊蝇滋生、恶臭污染等问题，改善企业生活环境，防止粪污渗漏污染地下水及土壤，提供新的就业岗位，促进农户增收 | 玉坪乡人民政府 | 高永龙
（17） | 产业基地挡墙建设项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 大禹乡火燎坡村 | 新建浆砌片（块）石挡土墙长288m | 208.4 |  | 208.4 |  |  | 208.4 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效抵御山体滑坡、泥石流等自然灾害，稳固边坡土壤，减少水土流失 | 临县农业农村局 | 高翠文
（18） | 产业基地道路建设项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 三交镇武家沟村 | 水泥混凝土路面（厚18cm）1011.65m2，水泥混凝土路面（厚20cm）4534.04m2 | 69.8 |  | 69.8 |  |  | 69.8 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效解决雨季道路泥泞、车辆难行问题，避免因道路不畅导致的生产延误，保障产业基地内企业、农户生产经营连续性，助力年产值提升 | 临县农业农村局 | 高翠文
（19） | 食品园区配套设施建设项目 | 新建 | 产业发展 | 三交镇人民政府 | 三交镇义圪垛 | 三交食品园区，天然气、电力工程、道路建设 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 助力园区产值提升 | 三交镇人民政府 | 高宁
（20） | 产业基地道路硬化硬化 | 新建 | 产业发展 | 招贤镇人民政府 | 招贤镇渠家坡 | 1、洞则到区堎上0.5km 2、庙坡到大井塔路1.2km 3、黑豆焉到山坛局顶0.6km。 | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效解决雨季道路泥泞、车辆难行问题，避免因道路不畅导致的生产延误，保障产业基地内企业、农户生产经营连续性，助力年产值提升 | 招贤镇人民政府 | 林飞
（21） | 产业基地配套设施建设（排水） | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 车赶乡神峪沟村 | 排水沟311.33m3，现浇片石混凝土挡土墙289.05m3，水泥混凝土（厚18cm）132.5m2 | 49.65 |  | 49.65 |  |  | 49.65 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 确保产业基地内生产区域免受内涝威胁，减少因积水导致的设备损坏、原料浸泡等经济损失，排水系统与挡土墙协同作业，保障生产连续性，避免因洪涝、塌方中断作业，助力产业基地产值提升 | 临县农业农村局 | 高翠文
（22） | 产业基地配套建设 | 新建 | 产业发展 | 安家庄乡人民政府 | 安家庄乡冯家会村 | 产业基地配套设施建设 | 20 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效解决雨季道路泥泞、车辆难行问题，避免因道路不畅导致的生产延误，保障产业基地内企业、农户生产经营连续性，助力年产值提升 | 安家庄乡人民政府 | 刘军军
（23） | 产业基地道路建设项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 刘家会镇官道峡村 | 田间道路建设长4.681km，5-1.2m钢筋砼圆管涵1道 | 44.42 |  | 44.42 |  | 44.42 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效解决雨季道路泥泞、车辆难行问题，避免因道路不畅导致的生产延误，保障产业基地内企业、农户生产经营连续性，助力年产值提升 | 临县农业农村局 | 高翠文
（24） | 红枣园区路面改造工程 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 丛罗峪镇郭家塔村 | 5cm沥青混凝土油层6257m2，铣刨旧混凝土路面6053.42m2，C25混凝土基层（厚15cm）303.58m2，C25混凝土跌井7套，铁篦子7套，太阳能路灯20套 | 87.24 |  | 87.24 |  |  | 87.24 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效解决雨季道路泥泞、车辆难行问题，避免因道路不畅导致的生产延误，保障产业基地内企业、农户生产经营连续性，助力年产值提升 | 临县农业农村局 | 高翠文
（25） | 护地坝建设项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 石白头乡柏寨村 | 施工便道1km，土坝填筑7777.69m3，现浇混凝土排水沟140.2m，C25片石混凝土挡墙长26.1m，C30钢筋混凝土护坡长35m，1-1.5m*1.5m箱涵长26m | 129.91 |  | 129.91 |  |  | 129.91 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效保护坝体下游耕地免受洪水冲刷、泥石流侵蚀，防止土壤流失和农田损毁，保障区域粮食生产安全，避免因灾害造成的土地荒废风险。 | 临县农业农村局 | 高翠文
（26） | 刘拉塔组产业基地道路建设项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 青凉寺乡董家沟村 | 田间路8.666公里 | 27.51 |  | 27.51 |  | 27.51 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效解决雨季道路泥泞、车辆难行问题，避免因道路不畅导致的生产延误，保障产业基地内企业、农户生产经营连续性，助力年产值提升 | 临县农业农村局 | 高翠文
（27） | 产业基地道路硬化工程 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 青凉寺乡青蒿焉村 | 现浇混凝土边沟672m，φ50cm钢波纹管126m，集水井5座，C25片石混凝土挡墙长34.9m，C25混凝土护面墙长22m，水泥混凝土面层（厚18cm）7021.19m2，水泥混凝土拦水带1197m，2-1.2m钢筋混凝土圆管涵6m，波形钢板护栏600m | 190.01 |  | 190.01 |  | 190.01 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效解决雨季道路泥泞、车辆难行问题，避免因道路不畅导致的生产延误，保障产业基地内企业、农户生产经营连续性，助力年产值提升 | 临县农业农村局 | 高翠文
（28） | 产业基地小桥建设 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 青凉寺乡梁家会村 | 3-10m小桥 | 119.25 |  | 119.25 |  | 29.02 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 缩短周边道路出行绕行距离，方便企业出行，助力年产值提升 | 临县农业农村局 | 高翠文
[12 empty] | 90.23 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（29） | 产业基地配套小桥建设项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 青凉寺乡谢家沟村 | 4-10m小桥1座 | 140.06 |  | 140.06 |  |  | 140.06 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 缩短周边道路出行绕行距离，方便企业出行，助力年产值提升 | 临县农业农村局 | 高翠文
（30） | 产业基地配套小桥建设项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 雷家碛乡开化村 | 新建2-10米小桥一座 | 159.77 |  | 159.77 |  |  | 159.77 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 缩短周边道路出行绕行距离，方便企业出行，助力年产值提升 | 临县农业农村局 | 高翠文
（31） | 小桥建设项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 雷家碛乡乔坊沟村李家洼组 | 新建1-13m钢筋砼板桥1座。 | 136.58 |  | 136.58 |  |  | 136.58 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 缩短周边道路出行绕行距离，方便企业出行，助力年产值提升 | 临县农业农村局 | 高翠文
（32） | 产业基地挡墙建设项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 雷家碛乡王家坪村 | 浆砌片（块）石挡墙长179m，1-1.5m圆管涵长4m | 110.88 |  | 110.88 |  |  | 110.88 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效抵御山体滑坡、泥石流等自然灾害，稳固边坡土壤，减少水土流失 | 临县农业农村局 | 高翠文
（33） | 红枣园区道路建设项目 | 新建 | 产业发展 | 临县农业农村局 | 克虎镇克虎村 | 挖石方3194m3，借土方填筑372m3，边沟长116m，拆旧新建φ70cm井盖15套，20cm厚水泥稳定类底基层2241.65m2，20cm厚水泥稳定碎石基层2241.65m2，中粒式沥青混凝土面层（5cm厚）8879.87m2，水泥混凝土厚18cm810m2。 | 150.05 |  | 150.05 |  |  | 150.05 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效解决雨季道路泥泞、车辆难行问题，避免因道路不畅导致的生产延误，保障产业基地内企业、农户生产经营连续性，助力年产值提升 | 临县农业农村局 | 高翠文
7 | 培训 | [5 empty] | 25 | 0 | 25 | 0 | 7.5 | 17.5 | 0 | 0
（1） | 新型职业农民培训 | 新建 | 产业发展 | 临县红枣产业服务中心 | 枣区乡镇各村 | 培训新型职业农民(枣农)不少于200人 | 25 |  | 25 |  | 7.5 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 提升蜂农养蜂技能、枣农管护水平、茶农致富能力提高农民 | 临县红枣产业服务中心 | 李建军
[12 empty] | 17.5 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
（二） | 生态振兴 | [5 empty] | 1221.17 | 0 | 1221.17 | 0 | 356 | 865.17 | 0 | 0
1 | 大度山旅游区道路及防护工程 | 续建 | 产业发展 | 临县林业局 | 城庄镇甘川沟 | 大度山旅游区道路6.6公里防护墙 | 91.4 |  | 91.4 |  |  | 91.4 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障游客安全，促进景区产业发展 | 临县林业局 | 高志勤
2 | 大度山紫金山旅游路生态修复工程 | 续建 | 产业发展 | 临县林业局 | 城庄镇 甘川沟 | 7公里旅游路行道树、片林及微地形生态提升 | 107 |  | 107 |  |  | 107 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障游客安全，促进景区产业发展 | 临县林业局 | 高志勤
3 | 2025年杏树提质增效 | 新建 | 产业发展 | 临县林业局 | 临泉郭家岔、安业丁家沟等 | 标准化管理4000亩 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 新增就业岗位，带动周边农户增收，优化乡村产业结构 | 临县林业局 | 高志勤
4 | 汉高山、东榆山旅游区重点区位、重要地段生态修复项目 | 续建 | 产业发展 | 临县林业局 | 玉坪乡汉高山东榆山 | 生态修复3000亩 | 186 |  | 186 |  | 186 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 恢复生物多样性，提升生态系统稳定性 | 临县林业局 | 高志勤
5 | 汉高山旅游区生态修复工程 | 续建 | 产业发展 | 临县林业局 | 玉坪乡汉高山 | 300亩生态修复 | 25 |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 恢复生物多样性，提升生态系统稳定性 | 临县林业局 | 高志勤
6 | 2024年黄河一号旅游公路生态修复和提质项目 | 续建 | 产业发展 | 临县林业局 | 碛口、八堡、克虎等乡镇 | 临县境八堡到碛口沿黄路全长100公里通道及通道周边的绿化提升 | 333.77 |  | 333.77 |  |  | 333.77 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 恢复生物多样性，提升生态系统稳定性 | 临县林业局 | 高志勤
7 | 大禹、三交、曲峪重点区域生态修复项目 | 续建 | 产业发展 | 临县林业局 | 大禹乡府底、三交镇孙家沟、曲峪镇开阳 | 生态修复800亩 | 160 |  | 160 |  |  | 160 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 恢复生物多样性，提升生态系统稳定性 | 临县林业局 | 高志勤
8 | 丛罗峪真武山旅游区重点区位生态修复工程 | 新建 | 产业发展 | 临县林业局 | 丛罗峪镇丛罗峪村 | 生态修复 155亩 | 48 |  | 48 |  |  | 48 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 恢复生物多样性，提升生态系统稳定性 | 临县林业局 | 高志勤
9 | 曲峪楼则峁-正觉寺旅游区-曲峪10公里旅游路生态修复 | 续建 | 产业发展 | 临县林业局 | 曲峪镇正觉寺 | 旅游路生态修复 | 35 |  | 35 |  | 35 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 恢复生物多样性，提升生态系统稳定性 | 临县林业局 | 高志勤
10 | 经104省道临泉镇麻峪-青凉寺乡梁家会村至正觉寺方向的25公里旅游路生态修复工程 | 续建 | 产业发展 | 临县林业局 | 青凉寺乡麻峪-梁家会 | 旅游路行道树、片林及微地形生态修复 | 55 |  | 55 |  | 55 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 恢复生物多样性，提升生态系统稳定性 | 临县林业局 | 高志勤
11 | 雷家碛--张阳会--张阳沟--大度山旅游区15公里旅游路行道树、片林及微地形生态修复 | 续建 | 产业发展 | 临县林业局 | 雷家碛乡张阳沟 | 旅游路行道树、片林及微地形生态修复 | 80 |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 恢复生物多样性，提升生态系统稳定性 | 临县林业局 | 高志勤
（三） | 乡村建设 | [5 empty] | 1504.95 | 0 | 1504.95 | 0 | 470 | 1034.95 | 0 | 0
1 | 道路水毁修复工程 | 新建 | 基础设施 | 临县农业农村局 | 木瓜坪乡下郭家岭村 | 厚18cm钢筋混凝土面层338.98m2，水泥混凝土拦水墙长75m，填灰土2335.76m3.挖土方4556.23m3，填土方1720.23m3，填灰土2335.76m3， | 40.56 |  | 40.56 |  |  | 40.56 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障群众的出行安全与便利，促进区域经济联动发展 | 临县农业农村局 | 高翠文
2 | 通村道路硬化及桥梁建设 | 新建 | 基础设施 | 临泉镇人民政府 | 临泉镇杜家沟村 | 通村道路硬化500米，并在村口河道架设跨河桥一座 | 167 |  | 167 |  |  | 167 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 解决村民出行难问题，激活乡村经济内生动力 | 临泉镇人民政府 | 高泽鹏
3 | 井道焉南圪棱路段坍塌加固防护工程 | 新建 | 基础设施 | 临泉镇人民政府 | 临泉镇薛家焉村 | 井道焉南圪棱路段坍塌加固防护和路面硬化 | 33 |  | 33 |  |  | 33 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 降低地质灾害，保障区域交通与经济稳定 | 临泉镇人民政府 | 高泽鹏
4 | 河坝建设项目 | 新建 | 基础设施 | 安业乡人民政府 | 安业乡四圪台村 | 浆砌片（块）石挡墙长142.5m，栏杆长146m，厚18cm混凝土面层525.4m2，1-1m钢筋混凝土圆管涵10m，1-0.75m钢筋混凝土圆管涵4m。 | 70 |  | 70 |  | 70 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 提升防洪抗旱能力，保障区域供水安全，促进农业稳定增收 | 安业乡人民政府 | 张五旺
5 | 水毁道路修复项目 | 新建 | 基础设施 | 玉坪乡人民政府 | 玉坪乡孟家墕 | 挖旧路面54.44m3，拆除旧砌体9.58m3，3/7灰1325.51m3，现浇混凝土边沟长23m，C30 混凝土拦水带长22m，C25混凝土挡墙长 22m、高7m，浆砌砖墙长20m，厚 18cm 混凝土面层663.26 m，中50cm钢波纹管长6m，C25 钢筋混凝土跌井1座，工字钢铁蓖子1套。 | 40.73 |  | 40.73 |  |  | 40.73 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障群众的出行安全与便利，促进区域经济联动发展 | 玉坪乡人民政府 | 高永龙
6 | 道路建设项目 | 新建 | 基础设施 | 玉坪乡人民政府 | 玉坪乡辛家塔 | 村内基础设施建设 | 74.27 |  | 74.27 |  |  | 74.27 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 解决村民出行难问题，激活乡村经济内生动力 | 玉坪乡人民政府 | 高永龙
7 | 淤地坝修复、田间道路建设及村内道路硬化 | 新建 | 基础设施 | 三交镇人民政府 | 三交镇碾则焉 | 淤地坝修复1座、新修田间道路4000米，村内道路硬化800米 | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 解决村民出行难问题，激活乡村经济内生动力 | 三交镇人民政府 | 高宁
8 | 村内道路硬化建设项目 | 新建 | 基础设施 | 林家坪镇人民政府 | 林家坪镇林家焉村 | 厚18cm混凝土面层1750m2，水泥混凝土拦水带350m，φ50cm钢波纹管36m，φ30cm钢波纹管51m，跌井4座，铁篦子4套，波形护栏350n | 37.46 |  | 37.46 |  |  | 37.46 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 解决村民出行难问题，激活乡村经济内生动力 | 林家坪镇人民政府 | 苗建荣
9 | 林家焉村水毁路面维修项目 | 新建 | 基础设施 | 林家坪镇人民政府 | 林家坪镇林家焉村 | 维修塌方田间道路30米，硬化广场 | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障群众的出行安全与便利，促进区域经济联动发展 | 林家坪镇人民政府 | 苗建荣
10 | 高家山村水毁路面修复项目 | 新建 | 基础设施 | 林家坪镇人民政府 | 林家坪镇高家山村 | M7.5浆砌砖墙272.88m³，水泥混凝土面层（厚15cm)177.9㎡，φ30cm波纹管20m | 20.53 |  | 20.53 |  |  | 20.53 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障群众的出行安全与便利，促进区域经济联动发展 | 林家坪镇人民政府 | 苗建荣
11 | 徐家焉村沟道治理工程 | 新建 | 基础设施 | 林家坪镇人民政府 | 林家坪镇徐家焉村 | 对沟道回填，长130m，宽14m，深8.5m；埋设中800波纹排水管200m，两侧开挖边坡，长200m，宽3m，深2.5m;砌筑旱井1座，内径6m，井深10m;沟下游端部砌筑石墙，长20m，高15m。 | 87.96 |  | 87.96 |  |  | 87.96 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 解决村民出行难问题，激活乡村经济内生动力 | 林家坪镇人民政府 | 苗建荣
12 | 杏洼村水毁道路填埋修复工程 | 新建 | 基础设施 | 林家坪镇人民政府 | 林家坪镇杏洼村 | 土方填筑11414.6m3，钢筋混凝土边沟 15m，钢筋水泥混凝土面层(厚 18cm)121.5m2拦水带50m，φ50cm 钢波纹管60m,DN32寸水管30m,集水井1座,新建波形护栏 28m,拆旧波形护栏16m。 | 30 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障群众的出行安全与便利，促进区域经济联动发展 | 林家坪镇人民政府 | 苗建荣
13 | 碛口镇霍家沟村和西湾村道路建设项目 | 新建 | 基础设施 | 临县以工代赈 | 碛口镇霍家沟 西湾 | 道路3.906公里，主要建设内容为现浇水泥混凝土路面及边沟等 | 300 |  | 300 |  | 105.79 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 解决村民出行难问题，激活乡村经济内生动力 | 临县以工代赈 | 李桃林
[11 empty] | 194.21 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01
14 | 红旗山村水塔旁和变压器旁水毁修复 | 改建 | 基础设施 | 刘家会镇人民政府 | 刘家会镇红旗山村 | 修复长15米，深18米的圆形水毁土坑，加固附防护设施 | 58.8 |  | 58.8 |  |  | 58.8 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障群众的出行安全与便利，促进区域经济联动发展 | 刘家会镇人民政府 | 高艳国
15 | 村内道路硬化 | 新建 | 基础设施 | 临县农业农村局 | 丛罗峪镇刘家山村刘家塔组 | 挖土方4645.5m3，利用土方填筑758m3，现浇混凝土边沟85m，厚16cm水泥混凝土面层5377.93m2，水泥混凝土拦水带122m，φ60cm波纹管132m，集水井2座。 | 69.43 |  | 69.43 |  |  | 69.43 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障群众的出行安全与便利，促进区域经济联动发展 | 临县农业农村局 | 高翠文
16 | 曲峪镇刘家里村小桥建设项目 | 新建 | 基础设施 | 临县以工代赈 | 曲峪镇刘家里村 | 3-10米钢筋混凝土板桥1座 | 100 |  | 100 |  | 32.7 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 缩短周边村庄出行绕行距离，方便村民日常出行 | 临县以工代赈 | 李桃林
[11 empty] | 67.3 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号
17 | 挡墙建设项目 | 新建 | 基础设施 | 临县农业农村局 | 兔坂镇乔家坪村 | 浆砌片（块）石挡墙长120m | 66.44 |  | 66.44 |  |  | 66.44 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效抵御山体滑坡、泥石流等自然灾害，稳固边坡土壤，减少水土流失 | 临县农业农村局 | 高翠文
18 | （村内道路硬化）建设项目 | 新建 | 基础设施 | 临县农业农村局 | 八堡乡雷家沟村 | 厚16cm混凝土面层4459.50m2 | 55.44 |  | 55.44 |  |  | 55.44 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障群众的出行安全与便利，促进区域经济联动发展 | 临县农业农村局 | 高翠文
19 | 通村道路管涵建设项目 | 新建 | 基础设施 | 临县农业农村局 | 八堡乡西洼村 | C25片石混凝土挡墙长10m，水泥混凝土面层（厚18cm）176m2，8-1.2m圆管涵长6m。 | 42.31 |  | 42.31 |  |  | 42.31 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障群众的出行安全与便利，促进区域经济联动发展 | 临县农业农村局 | 高翠文
20 | 康家焉组道路水毁修复工程 | 新建 | 基础设施 | 县农业农村局 | 木瓜坪乡下郭家岭村 | 挖土方4556.23m3，填土方1720.23m3，填灰土2335.76m3，厚18cm钢筋混凝土面层338.98m2，水泥混凝土拦水墙长75m。 | 37.35 |  | 37.35 |  |  | 37.35 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障群众的出行安全与便利，促进区域经济联动发展 | 县农业农村局 | 高翠文
21 | 硬化及挡墙建设项目 | 新建 | 基础设施 | 县农业农村局 | 兔坂镇柴家沟村 | 厚18cm混凝土面层1112m2，厚20cm砂砾垫层532m2，清理表土266m3，C25片石混凝土挡墙长33m，混凝土旧墙加高长63m，钢管栏杆长103m | 61.67 |  | 61.67 |  |  | 61.67 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 有效抵御山体滑坡、泥石流等自然灾害，稳固边坡土壤，减少水土流失 | 县农业农村局 | 高翠文
三、 | 其他 | [5 empty] | 332.71 | 0 | 332.71 | 0 | 227.03 | 105.68 | 0 | 0
1 | 项目管理费 | 新建 | 其他 | 临县农业农村局 | 全县23乡镇 | 设计费、招标代理费、监理费等项目管理费 | 332.71 |  | 332.71 |  | 227.03 |  |  |  | 提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]111号 | 2025-03-01 | 2025-12-01 | 保障项目规范实施，优化资源配置 | 临县农业农村局 | 高翠文
[12 empty] | 101.68 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号
[12 empty] | 4 |  |  | 提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标 晋财农[2024]119号